## Historias de usuario
[5 empty] | Puntos de estimacion total | 187
ID_US | Historia de usuario | Fecha Finalización estimada | Fecha Finalización Real | Estimacion | Estimación Restante ideal | Estimacion restante real
US001 | Detectar Caidas de manera automatica | 2025-09-08 | - | 21 | 166
US002 | Obtener ubicación actual del usuario | 11-09-2025 | 2025-09-13 | 8 | 158 | 179
US003 | Generar modelo del dispositivo utilizando una impresora 3D | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 5 | 153 | 174
US004 | Iniciar sesión | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 3 | 150 | 171
US005 | Crear cuenta | 2025-09-21 | 2025-09-20 | 2 | 148 | 169
US006 | Generar modelo del dispositivo mas comodo | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 8 | 140 | 161
US007 | Implementar conexion a internet al dispositivo | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 13 | 127 | 148
US008 | Recopilar datos de caidas de los usuarios | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 8 | 119 | 140
US009 | Mostrar ubicación actual | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 12 | 107 | 128
US010 | Mostrar dirección actual | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 12 | 95 | 116
US011 | Verificar Cuenta | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2 | 93 | 114
US012 | Generar funcionalidades/configuraciones externas | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 8 | 85 | 106
US013 | Mostrar estado de bateria | 2025-10-08 |  | 5 | 80
US014 | Mostrar estado de conexión | 2025-10-10 |  | 3 | 77
US015 | Mostrar una pequeña visualización de mapa | 2025-10-12 |  | 10 | 67
US016 | Crear Recordatorio | 2025-10-15 |  | 3 | 64
US017 | Editar Recordatorio | 2025-10-17 |  | 3 | 61
US018 | Vincular dispositivo a la aplicación movil | 2025-10-19 |  | 5 | 56
US019 | Generar que el positivo sea mas barato/accesible a los usuario |  |  | 13 | 43
US020 | Mostrar ultimas notificaciones |  |  | 5 | 38
US021 | Mostrar mapa zona segura |  |  | 3 | 35
US022 | Activar Zona segura |  |  | 5 | 30
US023 | Editar Zona segura |  |  | 5 | 25
US024 | Fijar horario zona segura |  |  | 5 | 20
US025 | Alertar Caida |  |  | 5 | 15
US026 | Boton de urgencia |  |  | 5 | 10
US027 | Boton de urgencia |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance | 56.7%